## LA HOJA 2
CONTROL DE VERSIONES
Versión |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 |  | DT | DT | 16/08/25 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | DURACION
Fase de Analisis | [6 empty] | - | -
Levantamiento de requisitos iniciales | 1 | 0 | Product Owner, Cliente | Reuniones para identificar necesidades y objetivos del cliente. | – | 2, 3 | - | - | Inicio | 3 días
Historias de usuario | 2 | 0.1 | Product Owner, Equipo de desarrollo | Transformar requisitos en historias de usuario con criterios de aceptación. | 1 | 4 | - | - | FS | 2 días
Análisis de viabilidad técnica | 3 | 0.2 | Equipo de desarrollo, Arquitecto de SW | Evaluación de tecnologías (dataset, CNN, OCR, API, etc.) y recursos disponibles. | 1 | 4, 6 | - | - | FS | 2 días
Priorización de requisitos | 4 | 0.3 | Product Owner, Cliente | Uso de MoSCoW para priorizar funcionalidades según valor de negocio y viabilidad. | 2, 3 | 5 | - | - | FS | 1 día
Definición del Product Backlog inicial | 5 | 0.4 | Product Owner, Scrum Master | Consolidación del backlog inicial con historias de usuario priorizadas. | 4 | – | - | - | FS | 1 día
Modelado de procesos principales | 6 | 0.5 | Equipo de desarrollo, Analista | Elaboración de casos de uso, diagramas de flujo y arquitectura conceptual. | 3 | – | - | - | FS | 2 días
Fase de Inicio | [6 empty] | - | -
Elaborar acta de inicio | 7 | 1.1 | PM, Patrocinadores | Definir objetivos, alcance preliminar, entregables. | - | 2 | - |  | FS | 2 días
Identificación de interesados | 8 | 1.2 | PM | Mapear stakeholders y su influencia. | 1 | 3 | - |  | FS | 2 días
Análisis de expectativas | 9 | 1.3 | PM | Reuniones con interesados clave. | 2 | 4 | - |  | FS | 2 días
Conformación del equipo | 10 | 1.4 | PM, Devs, QA | Selección y asignación de roles. | 3 | 5 | - |  | FS | 1 día
Elaboración de la matriz RACI | 11 | 1.5 | PM | Definir responsabilidades de cada rol. | 4 | 6 | - |  | FS | 1 día
Kick-off meeting (reunión de inicio) | 12 | 1.6 | PM, Equipo, Cliente | Reunión inicial de alineación. | 5 | 7 | - |  | FS | 1 día
Fase de Planificación | [6 empty] | -
Definir backlog inicial de producto | 13 | 2.1 | PO, PM, Equipo | Identificación de funcionalidades y requerimientos. | 6 | 8 | - |  | FS | 3 días
Priorización MoSCoW | 14 | 2.2 | PO, PM | Clasificar funcionalidades. | 7 | 9 | - |  | FS | 1 día
Elaboración de EDT (WBS) | 15 | 2.3 | PM | Desglose jerárquico del proyecto. | 8 | 10 | - |  | FS | 2 días
Definición del cronograma | 16 | 2.4 | PM | Definir duración, dependencias. | 9 | 11 | - |  | FS | 3 días
Estimación de costos | 17 | 2.5 | PM | Costos de hardware, software, horas-hombre. | 10 | 12 | - |  | FS | 2 días
Plan de calidad | 18 | 2.6 | PM, QA | Estándares de pruebas y métricas. | 11 | 13 | - |  | FS | 2 días
Plan de riesgos | 19 | 2.7 | PM | Identificar y planear mitigación. | 12 | 14 | - |  | FS | 2 días
Plan de comunicación | 20 | 2.8 | PM | Canales y frecuencia de reuniones. | 13 | 15 | - |  | FS | 1 día
Plan de adquisiciones | 21 | 2.9 | PM | Estrategia de compra de equipos. | 14 | 16 | - |  | FS | 2 días
Ejecución – Sprint 1 (Dataset y Arquitectura) | [6 empty] | -
Preparación del dataset de placas | 22 | 3.1.1 | Dev IA | Recolección de imágenes, etiquetado. | 15 | 17 | - |  | FS | 1 semana
Preprocesamiento de imágenes | 23 | 3.1.2 | Dev IA | Normalizar, ajustar brillo, eliminar ruido. | 16 | 18 | - |  | FS | 3 días
Diseño de la arquitectura del sistema | 24 | 3.1.3 | Devs | Definir arquitectura software y hardware. | 17 | 19 | - |  | FS | 1 semana
Revisión de sprint 1 con cliente | 25 | 3.1.4 | PM, Cliente | Validar avances iniciales. | 18 | 20 | - |  | FS | 1 día
Retrospectiva sprint 1 | 26 | 3.1.5 | Scrum Master, Equipo | Identificar mejoras. | 19 | 21 | - |  | FS | 1 día
Ejecución – Sprint 2 (Red Neuronal + OCR) | [6 empty] | -
Diseño de red CNN | 27 | 3.2.1 | Dev IA | Selección de capas y parámetros. | 20 | 22 | - |  | FS | 3 días
Entrenamiento de la red | 28 | 3.2.2 | Dev IA | Entrenar con dataset. | 21 | 23 | - |  | FS | 2 semanas
Validación de precisión | 29 | 3.2.3 | QA, Dev IA | Evaluar métricas. | 22 | 24 | - |  | FS | 4 días
Implementación de OCR | 30 | 3.2.4 | Backend Dev | Integrar OCR (Tesseract/EasyOCR). | 23 | 25 | - |  | FS | 5 días
Ajuste hiperparámetros | 31 | 3.2.5 | Dev IA | Refinar modelo para mayor precisión. | 24 | 26 | - |  | FS | 3 días
Revisión de sprint 2 | 32 | 3.2.6 | Cliente, Equipo | Validación de resultados IA. | 25 | 27 | - |  | FS | 1 día
Retrospectiva sprint 2 | 33 | 3.2.7 | Equipo | Evaluar mejoras internas. | 26 | 28 | - |  | FS | 1 día
Ejecución – Sprint 3 (Integración y Web) | [6 empty] | -
Compra e instalación de hardware | 34 | 3.3.1 | PM, Equipo | Raspberry, cámaras, GPS. | 27 | 29 | - |  | FS | 1 semana
Configuración de base de datos | 35 | 3.3.2 | Dev Backend | Almacenar registros en DB. | 28 | 30 | - |  | FS | 1 semana
Desarrollo de API REST | 36 | 3.3.3 | Backend Dev | Endpoints para consulta de placas. | 29 | 31 | - |  | FS | 1 semana
Diseño de interfaz web | 37 | 3.3.4 | Frontend Dev | Pantallas: login, dashboard, mapas. | 30 | 32 | - |  | FS | 1 semana
Integración con mapas | 38 | 3.3.5 | Frontend Dev | Google Maps o Leaflet. | 31 | 33 | - |  | FS | 4 días
Pruebas de usabilidad | 39 | 3.3.6 | QA, Cliente | Validar navegación y experiencia. | 32 | 34 | - |  | FS | 3 días
Revisión sprint 3 | 40 | 3.3.7 | Cliente, PM | Validar entregables. | 33 | 35 | - |  | FS | 1 día
Retrospectiva sprint 3 | 41 | 3.3.8 | Equipo | Mejoras para siguiente iteración. | 34 | 36 | - |  | FS | 1 día
Monitoreo y Control | [6 empty] | -
Reuniones de control quincenales | 42 | 4.1 | PM, Equipo | Evaluar estado, riesgos, costos. | 14 | 37 | - |  | SS | 2 h/quincena
Informes de avance (status report) | 43 | 4.2 | PM | Reportes al cliente/patrocinador. | 36 | 38 | - |  | SS | Cada 2 semanas
Control de calidad | 44 | 4.3 | QA, Devs | Verificar cumplimiento de métricas. | 33 | 39 | - |  | FS | 1 semana
Gestión de cambios | 45 | 4.4 | PM, Equipo | Manejo de solicitudes de cambio. | 38 | 40 | - |  | SS | Durante todo el proyecto
Cierre | [6 empty] | -
Pruebas de aceptación final | 46 | 5.1 | Cliente, QA | Validación de entregables finales. | 39 | 41 | - |  | FS | 3 días
Capacitación al cliente | 47 | 5.2 | PM, Dev | Entrenar en uso del sistema. | 40 | 42 | - |  | FS | 1 semana
Documentación final | 48 | 5.3 | PM, Equipo | Manual técnico, usuario, lecciones aprendidas. | 41 | 43 | - |  | FS | 3 días
Cierre formal del proyecto | 49 | 5.4 | PM, Patrocinadores | Firma de aceptación y liberación de recursos. | 42 | - | - |  | FS | 2 días

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## PLANIFICADOR
Detector de placas
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
|  |  | 2025-08-16 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
|  |  | 2025-10-25 |  |  | 71
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Duración (en horas) | Comentarios | Estado
1 | Fase de Inicio |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 8 | 64 |  | Not Started
1.1 | Elaborar acta de inicio | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 4 | 32 | El documento fue aprobado por las partes interesadas, dejando claras las metas, alcance y responsables. | In Progress
1.2 | Identificación de interesados | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 5 | 40 | Se identificaron todos los stakeholders clave, incluyendo desarrolladores, cliente y usuarios finales. | Complete
1.3 | Análisis de expectativas | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 6 | 48 | Se documentaron las necesidades del cliente y los criterios de éxito del sistema de detección de placas. | On Hold
1.4 | Conformación del equipo | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 8 | 64 | Se asignaron roles técnicos y administrativos según las competencias de cada miembro.
1.5 | Elaboración de la matriz RACI | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 8 | 64 | La matriz permitió clarificar responsabilidades y mejorar la comunicación interna
1.6 | Kick-off meeting (reunión de inicio) | Complete |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 1 | 8 | Se realizó la reunión inicial con todos los involucrados, presentando objetivos, cronograma y metodología.
2 | Fase de Planificación |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-30 | 7 | 56
2.1 | Definir backlog inicial de producto | Complete |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 1 | 8 | Se listaron las funcionalidades clave del sistema, priorizando detección, reconocimiento y visualización.
2.2 | Priorización MoSCoW | Complete |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 24 | Las funcionalidades críticas se clasificaron como “Must Have” para las primeras iteraciones.
2.3 | Elaboración de EDT (WBS) | Complete |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 24 | Se descompusieron las fases del proyecto para facilitar la gestión del trabajo.
2.4 | Definición del cronograma (Gantt) | Complete |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 24 | Se establecieron las fechas clave y dependencias entre tareas.
2.5 | Estimación de costos | Complete |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 24 | Se calculó el presupuesto aproximado considerando hardware, software y recursos humanos.
2.6 | Plan de calidad | Complete |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 24 | Se definieron los criterios de validación del modelo y la precisión mínima esperada del sistema.
2.7 | Plan de riesgos | Complete |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 24 | Se identificaron riesgos técnicos (falla en entrenamiento) y operativos (retrasos en adquisición de hardware).
2.8 | Plan de comunicación | Complete |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 24 | Se establecieron canales de comunicación interna y frecuencia de reuniones.
2.9 | Plan de adquisiciones | Complete |  | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 3 | 24 | Se programó la compra del equipo de cómputo necesario para el entrenamiento y pruebas.
3 | Ejecución – Sprint 1 (Dataset y Arquitectura) |  |  | 2025-08-31 | 2025-09-13 | 14 | 112
3.1.1 | Preparación del dataset de placas | Complete |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | 16 | Se recopiló y organizó un conjunto representativo de imágenes de placas de vehículos.
3.1.2 | Preprocesamiento de imágenes | Complete |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 | 16 | Se aplicaron técnicas de normalización y aumento de datos para mejorar el rendimiento del modelo.
3.1.3 | Diseño de la arquitectura del sistema | Complete |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 8 | Se definió la estructura modular del sistema, integrando los componentes de IA y backend.
3.1.4 | Revisión de sprint 1 con cliente | Complete |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 8 | Se presentó el avance y se validaron los resultados preliminares del dataset.
3.1.5 | Retrospectiva sprint 1 | Complete |  | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 7 | 56 | Se analizaron mejoras en la gestión del tiempo y en la calidad del dataset.
4 | Ejecución – Sprint 2 (Red Neuronal + OCR) |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-27 | 14 | 112
4.1 | Diseño de red CNN | Complete |  | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 4 | 32 | Se diseñó una red convolucional adaptada a la detección de caracteres en placas.
4.2 | Entrenamiento de la red | Complete |  | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 6 | 48 | El modelo fue entrenado con los datos procesados, alcanzando buena precisión inicial.
4.3 | Validación de precisión | Complete |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2 | 16 | Se evaluó la tasa de acierto y se ajustaron los parámetros de la red.
4.4 | Implementación de OCR | Complete |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 16 | Se integró el reconocimiento óptico de caracteres para la lectura automática.
4.5 | Ajuste hiperparámetros | Complete |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | 16 | Se optimizó el rendimiento del modelo ajustando tasa de aprendizaje y número de capas.
4.6 | Revisión de sprint 2 | Complete |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2 | 16 | Se verificaron los avances frente al backlog acordado.
4.7 | Retrospectiva sprint 2 | Complete |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | 16 | Se documentaron lecciones aprendidas para la siguiente fase de integración.
5 | Ejecución – Sprint 3 (Integración y Web) |  |  | 2025-09-28 | 2025-10-11 | 14 | 112
5.1 | Compra e instalación de hardware | Complete |  | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 48 | En ejecución. Se están adquiriendo los componentes necesarios para el despliegue.
5.2 | Configuración de base de datos | Complete |  | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 48 | En progreso. Se están creando las tablas para almacenar los resultados de detección.
5.3 | Desarrollo de API REST | Complete |  | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 48 | En progreso. Se implementan endpoints para conexión entre backend y modelo de IA.
5.4 | Diseño de interfaz web | Complete |  | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 6 | 48 | En progreso. Se desarrolla la interfaz para visualización de placas detectadas.
5.5 | Integración con mapas | Complete |  | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 6 | 48 | Pendiente. Se enlazará la ubicación de detecciones con un servicio de mapas.
5.6 | Pruebas de usabilidad | Complete |  | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 6 | 48 | En espera de finalización del desarrollo de interfaz.
5.7 | Revisión sprint 3 | Complete |  | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 6 | 48 | Programada para validación de funcionalidades completas.
5.8 | Retrospectiva sprint 3 | Complete |  | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 6 | 48 | Se planificará análisis de rendimiento y satisfacción del cliente.
6 | Ejecución – Sprint 3 (Integración y Web) |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12 | 96
6.1 | Reuniones de control quincenales | Complete |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12 | 96 | Se realizarán sesiones de seguimiento para analizar el progreso y resolver desviaciones.
6.2 | Informes de avance (status report) | Complete |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12 | 96 | Se prepararán reportes con indicadores de rendimiento del proyecto.
6.3 | Control de calidad | Complete |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12 | 96 | Se aplicarán pruebas sobre los módulos terminados para verificar cumplimiento de estándares.
6.4 | Gestión de cambios | Complete |  | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 12 | 96 | Se documentarán y aprobarán los ajustes al alcance o cronograma.
7 | Ejecución – Sprint 3 (Integración y Web) |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-25 | 14 | 112
7.1 | Pruebas de aceptación final | Complete |  | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5 | 40 | Pendiente. El cliente verificará la funcionalidad total del sistema.
7.2 | Capacitación al cliente | Complete |  | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 6 | 48 | Se instruirá al cliente en el uso y mantenimiento del sistema.
7.3 | Documentación final | Complete |  | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 3 | 24 | Se elaborará la documentación técnica y de usuario.
7.4 | Cierre formal del proyecto | Complete |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | 16 | Se firmará el acta de cierre y se entregarán los entregables finales.

## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto | CPO | Director | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones | Garantía de calidad | Desarrollador | Consultor | Servicio al cliente
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  | Recursos adicionales |  | Otro
|  | FASE 1 | [10 empty] | Completo | Baja
Media | Completo | Elaborar acta de inicio |  |  | R | [7 empty] | En curso | Media
Media | Completo | Identificación de interesados | R |  |  |  | A | [5 empty] | Necesita revisión | Alta
Media | Completo | Análisis de expectativas |  |  | R |  | C | [5 empty] | Aprobado
Media | Completo | Conformación del equipo |  |  | R |  | I | [5 empty] | No se ha iniciado
Media | Completo | Elaboración de la matriz RACI |  |  | R | [7 empty] | Atrasado
Media | Completo | Kick-off meeting (reunión de inicio) |  |  | R
FASE 2
Media | Completo | Definir backlog inicial de producto |  | R
Media | Completo | Priorización MoSCoW |  | R
Media | Completo | Elaboración de EDT (WBS) |  | R
Media | Completo | Definición del cronograma |  |  |  | R
Alta | Completo | Estimación de costos |  |  | R
Media | Completo | Plan de calidad |  |  |  | R
Media | Completo | Plan de riesgos |  |  | R
Media | Completo | Plan de comunicación |  |  | R
Media | Completo | Plan de adquisiciones |  |  | R
FASE 3
Alta | En curso | Preparación del dataset de placas |  | I | I | C | C | C | R | I | I
Alta | En curso | Preprocesamiento de imágenes |  | I | I | C | C | C | R | I | I
Alta | En curso | Diseño de la arquitectura del sistema |  |  |  |  | R
Media | En curso | Revisión de sprint 1 con cliente | C | A | R | C | I | I | I | I | I
Media | En curso | Retrospectiva sprint 1 |  | R |  | R | C | C | C | I | I
FASE 4
Media | No se ha iniciado | Diseño de red CNN |  | C | I | R | C | C | A | I
Media | No se ha iniciado | Entrenamiento de la red |  | C | I | R | C | C | A | I
Media | No se ha iniciado | Validación de precisión |  | C | I | R | C | C | A | I
Media | No se ha iniciado | Implementación de OCR |  | C | I | R | C | C | A | I
Media | No se ha iniciado | Ajuste hiperparámetros |  | C | I | R | C | C | A | I
Media | No se ha iniciado | Revisión de sprint 2 | C | A | R | C | I | I | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Retrospectiva sprint 2 |  | R |  | R | C | C | C | I | I
FASE 5
Alta | No se ha iniciado | Compra e instalación de hardware |  | C | I | R | C | C | A | I
Alta | No se ha iniciado | Configuración de base de datos |  | C | I | R | C | C | A | I
Alta | No se ha iniciado | Desarrollo de API REST |  | C | I | R | C | C | A | I
Alta | No se ha iniciado | Diseño de interfaz web |  | C | I | R | C | C | A | I
Alta | No se ha iniciado | Integración con mapas |  | C | I | R | C | C | A | I
Alta | No se ha iniciado | Pruebas de usabilidad |  | C | I | R | C | A | I | I
Baja | No se ha iniciado | Revisión sprint 3 | C | A | R | C | I | I | I | I | I
Baja | No se ha iniciado | Retrospectiva sprint 3 |  | R |  | R | C | C | C | I | I
FASE 6
Baja | No se ha iniciado | Reuniones de control quincenales |  | C | A | C | C | C | C | I | I
Baja | No se ha iniciado | Informes de avance (status report) |  | R | A | C | C | C | C
Baja | No se ha iniciado | Control de calidad |  |  |  | R |  | A
Baja | No se ha iniciado | Gestión de cambios |  | R | A | C | C | C | C
FASE 7
Baja | No se ha iniciado | Pruebas de aceptación final |  | I | I | R | C | A | C
Baja | No se ha iniciado | Capacitación al cliente | R
Baja | No se ha iniciado | Documentación final |  |  |  | C | C | C | C | A
Baja | No se ha iniciado | Cierre formal del proyecto | I | I | R | I | I | I | I | I | I

## PRESUPUESTO
Presupuesto de Proyecto PLACAS
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto) | 3856.23
SEMANA 1 | [18 empty] | 96405.75
Elaborar acta de inicio |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-19 |  | 3 | 8 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.9 | 77124.6 | 771246 | 289217.25 | -482028.75
Identificación de interesados |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-20 |  | 5 | 10 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.9 | 77124.6 | 964057.5 | 482028.75 | -482028.75
Análisis de expectativas |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-21 |  | 7 | 12 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.9 | 77124.6 | 1156869 | 674840.25 | -482028.75
Conformación del equipo |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-23 |  | 1 | 6 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.9 | 77124.6 | 578434.5 | 96405.75 | -482028.75
Matriz RACI |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-23 |  | 2 | 5 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.9 | 77124.6 | 482028.75 | 192811.5 | -289217.25
Kick-off meeting |  | Complete | 2025-08-16 | 2025-08-16 |  | 4 | 4 | 96405.75 | 771246 | 0 | 0 | 0 | 20 | 115686.9 | 77124.6 | 385623 | 385623 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 4627476 |  |  | 0 | 20 | 694121.4 | 462747.6 | 4338258.75 | 5784365 | 1446106.25
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 2
2.1 Definir backlog inicial |  | Complete | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 2025-08-24 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1000000 | 811248 | -188752
2.2 Priorización MoSCoW |  | Complete | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.3 Elaboración de EDT (WBS) |  | Complete | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.4 Definir cronograma (Gantt) |  | Complete | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.5 Estimación de costos |  | Complete | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 7 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.6 Plan de calidad |  | Complete | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 10 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.7 Plan de riesgos |  | Complete | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.8 Plan de comunicación |  | Complete | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
2.9 Plan de adquisiciones |  | Complete | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1000000 | 1014060 | 14060
SUBTOTAL | [8 empty] | 8483728 |  |  | 0 | 0 | 440000 | 0 | 9000000 | 8923728 | -76272
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 3
3.1 Preparación del dataset de placas |  | Complete | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 1500000 | 1622496 | 122496
3.2 Preprocesamiento de imágenes |  | Complete | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 1500000 | 1622496 | 122496
3.3 Diseño de la arquitectura del sistema |  | Complete | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1500000 | 811248 | -688752
3.4 Revisión de sprint 1 con cliente |  | Complete | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1500000 | 811248 | -688752
3.6 Retrospectiva sprint 1 |  | Complete | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 51 | 56 | 96406 | 5398736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 1500000 | 5678736 | 4178736
SUBTOTAL | [8 empty] | 10026224 |  |  | 0 | 0 | 520000 | 0 | 7500000 | 10546224 | 3046224
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 4
4.1 Diseño de red CNN |  | Complete | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 27 | 32 | 96406 | 3084992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 5000000 | 3244992 | -1755008
4.2 Entrenamiento de la red |  | Complete | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 43 | 48 | 96406 | 4627488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 5000000 | 4867488 | -132512
4.3Validación de precisión |  | Complete | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2000000 | 1622496 | -377504
4.4 Implementación de OCR |  | Complete | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 2500000 | 1622496 | -877504
4.5 Ajuste hiperparámetros |  | Complete | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 1000000 | 1622496 | 622496
4.6 Revisión de sprint 2 |  | Complete | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 1000000 | 1622496 | 622496
4.7 Retrospectiva sprint 2 |  | Complete | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 11 | 16 | 96406 | 1542496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 1000000 | 1622496 | 622496
SUBTOTAL | [8 empty] | 15424960 |  |  | 0 | 0 | 800000 | 0 | 17500000 | 16224960 | -1275040
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 5
5.1 Compra e instalación de hardware |  | Complete | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | 10 | 96406 | 964060 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 10000000 | 1014060 | -8985940
5.2 Configuración de base de datos |  | Complete | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 5000000 | 811248 | -4188752
5.3 Desarrollo de API REST |  | Complete | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 7 | 12 | 96406 | 1156872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 3000000 | 1216872 | -1783128
5.4 Diseño de interfaz web |  | Complete | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 10 | 15 | 96406 | 1446090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 5000000 | 1521090 | -3478910
5.5 Integración con mapas |  | Complete | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 15 | 20 | 96406 | 1928120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2000000 | 2028120 | 28120
5.6 Pruebas de usabilidad |  | Complete | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 5 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2000000 | 1014060 | -985940
5.7 Revisión sprint 3 |  | Complete | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1000000 | 811248 | -188752
5.8 Retrospectiva sprint 3 |  | Complete | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 3 | 8 | 96406 | 771248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1000000 | 811248 | -188752
SUBTOTAL | [8 empty] | 8772946 |  |  | 0 | 0 | 455000 | 0 | 29000000 | 9227946 | -19772054
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 6
6.1 Reuniones de control quincenales |  | Complete | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 8 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 964060 | 864060
6.2 Informes de avance (status report) |  | Complete | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 3 | 5 | 96406 | 482030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 482030 | -517970
6.3 Control de calidad |  | Complete | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 8 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 964060 | -3035940
6.4 Gestión de cambios |  | Complete | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 5 | 7 | 96406 | 674842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 674842 | -3325158
SUBTOTAL | [8 empty] | 3084992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100000 | 3084992 | -6015008
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS REALES | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
SEMANA 7
7.1 Pruebas de aceptación final |  | Complete | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-17 | 2 | 4 | 96406 | 385624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 385624 | -1614376
7.2 Capacitación al cliente |  | Complete | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 18 | 20 | 96406 | 1928120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1928120 | 928120
7.3 Documentación final |  | Complete | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 2025-10-24 | 8 | 10 | 96406 | 964060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 964060 | -35940
7.4 Cierre formal del proyecto |  | Complete | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-10-26 | 3 | 5 | 96406 | 482030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 482030 | 382030
SUBTOTAL | [8 empty] | 3759834 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 3759834 | -340166

## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | YES | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Fase de Inicio | Falta de claridad en objetivos iniciales | Aceptable |  |  | Garantizar que los objetivos estén alineados con las expectativas del cliente y el alcance del proyecto. Reunirse periódicamente para validar avances. Se recomienda registrar acuerdos y cambios. |  | IMPROBABLE | MEDIUM | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
1.1 | Elaborar acta de inicio | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
1.2 | Identificación de interesados | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | POSSIBLE | LOW | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
1.3 | Análisis de expectativas | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | PROBABLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
1.4 | Conformación del equipo | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
1.5 | Elaboración de la matriz RACI | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
1.6 | Kick-off meeting (reunión de inicio) | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2 | Fase de Planificación | Errores en definición de alcance |  |  |  | Revisar las condiciones que originan el riesgo y aplicar soluciones específicas. Se recomienda comunicar los resultados al responsable del proyecto. |  |  | MEDIUM | YES
2.1 | Definir backlog inicial de producto | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.2 | Priorización MoSCoW | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.3 | Elaboración de EDT (WBS) | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.4 | Definición del cronograma (Gantt) | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.5 | Estimación de costos | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.6 | Plan de calidad | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.7 | Plan de riesgos | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.8 | Plan de comunicación | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
2.9 | Plan de adquisiciones | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
3 | Ejecución – Sprint 1 (Dataset y Arquitectura) | Falla técnica en procesamiento de datos |  |  |  | Analizar el riesgo y tomar medidas preventivas según la causa identificada. Establecer mecanismos de control y revisión. Se recomienda documentar las acciones realizadas. |  |  | MEDIUM | YES
3.1.1 | Preparación del dataset de placas | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
3.1.2 | Preprocesamiento de imágenes | Falla técnica en procesamiento de datos | Aceptable | Probable | LOW | Revisar las condiciones que originan el riesgo y aplicar soluciones específicas. Se recomienda comunicar los resultados al responsable del proyecto. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
3.1.3 | Diseño de la arquitectura del sistema | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
3.1.4 | Revisión de sprint 1 con cliente | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
3.1.5 | Retrospectiva sprint 1 | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4 | Ejecución – Sprint 2 (Red Neuronal + OCR) | Fallas en entrenamiento del modelo CNN |  |  |  | Analizar el riesgo y tomar medidas preventivas según la causa identificada. Establecer mecanismos de control y revisión. Se recomienda documentar las acciones realizadas. |  |  | MEDIUM | YES
4.1 | Diseño de red CNN | Fallas en entrenamiento del modelo CNN | Aceptable | Probable | LOW | Revisar las condiciones que originan el riesgo y aplicar soluciones específicas. Se recomienda comunicar los resultados al responsable del proyecto. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.2 | Entrenamiento de la red | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.3 | Validación de precisión | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.4 | Implementación de OCR | Fallas en entrenamiento del modelo CNN | Aceptable | Probable | LOW | Revisar las condiciones que originan el riesgo y aplicar soluciones específicas. Se recomienda comunicar los resultados al responsable del proyecto. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.5 | Ajuste hiperparámetros | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.6 | Revisión de sprint 2 | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
4.7 | Retrospectiva sprint 2 | Riesgo operativo o técnico | Aceptable | Probable | LOW | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
5 | Ejecución – Sprint 3 (Integración y Web) | Retrasos en desarrollo o integración |  |  |  | Revisar la planificación del proyecto y reasignar recursos en caso de retrasos. Mantener comunicación constante con los responsables. Se aconseja establecer alertas tempranas de desviación. |  |  | MEDIUM | YES
5.1 | Compra e instalación de hardware | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.2 | Configuración de base de datos | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.3 | Desarrollo de API REST | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.4 | Diseño de interfaz web | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.5 | Integración con mapas | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.6 | Pruebas de usabilidad | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.7 | Revisión sprint 3 | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
5.8 | Retrospectiva sprint 3 | Riesgo operativo o técnico | Undesirable | Probable | HIGH | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Tolerable | Possible | MEDIUM | YES
6 | Monitoreo y Control | Deficiente control de avances |  |  |  | Revisar las condiciones que originan el riesgo y aplicar soluciones específicas. Se recomienda comunicar los resultados al responsable del proyecto. |  |  | MEDIUM | YES
6.1 | Reuniones de control quincenales | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
6.2 | Informes de avance (status report) | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
6.3 | Control de calidad | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
6.4 | Gestión de cambios | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
7 | Cierre del Proyecto | Problemas durante la entrega o documentación |  |  |  | Analizar el riesgo y tomar medidas preventivas según la causa identificada. Establecer mecanismos de control y revisión. Se recomienda documentar las acciones realizadas. |  |  | MEDIUM | YES
7.1 | Pruebas de aceptación final | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Supervisar los procesos técnicos y validar los procedimientos antes de cada entrega. Implementar listas de chequeo preventivas. Se recomienda revisar resultados con el equipo responsable. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
7.2 | Capacitación al cliente | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Verificar la correcta configuración de sistemas y equipos antes de su uso. Mantener un plan de respaldo para fallos críticos. Se aconseja hacer simulacros de contingencia mensuales. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
7.3 | Documentación final | Riesgo operativo o técnico | Tolerable | Possible | MEDIUM | Realizar mantenimientos periódicos y pruebas de control para evitar fallos operativos. Asegurar que el equipo técnico esté capacitado para responder a imprevistos. Se recomienda documentar incidentes y soluciones. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES
7.4 | Cierre formal del proyecto | Problemas durante la entrega o documentación | Tolerable | Possible | MEDIUM | Identificar los factores que pueden generar el riesgo y mitigarlos con planificación anticipada. Se aconseja mantener seguimiento constante del impacto. | Aceptable | Probable | MEDIUM | YES